## Sheet1
MEDIA | NO | PROGRESS | PROBLEM IDENTIFICATION | CORRECTIVE ACTION
BD DATABASE PROJECT | TAHAP ANALISIS DAN PERANCANGAN
| 1 | Perancangan flow kerja aplikasi | Tidak ada Kendala
| 2 | Pembuatan list fitur yang akan diterapkan | Proses modifikasi fitur cancle project dan fitur notifikasi ketika deadline project kurang dari 2 minggu | Perlu planning ulang timeline deadline project agar lebih realistis
MAPSLINE | TAHAP ANALISIS DAN PERANCANGAN
| 1 | Penambahan fitur cari tarif | Proses modifikasi struktur database yang cukup kompleks | Pembuatan ulang skema database cek tarik
| 2 | Pengembangan ekspedisi internasional | Adanya perbedaan skema database antara tarif lokal dan internasional sehingga perlu membuat tabel database yang baru | Pembuatan tabel database baru untuk sistem internasional
DATABASE HCC | TAHAP PENGEMBANGAN DATABASE
| 1 | Pembuatan Dashboard Fico | Menampilkan kalkulasi tahapan pelamar sesuai dengan Fico terkait | membuat model untuk join koneksi database dan menampilkanya sesuai dengan kebutuhan
| 2 | Export Excell sesuai filter | Terdapat custom pada fitur Datatables yang dibuat oleh kodegiri sehingga pengembang tidak dapat menyesuaikan | membuat function baru untuk mengambil data excel sesuai dengan table yang sedang ditampilkan
| 3 | History seleksi tiap pelamar | Meampilkan history proses seleksi pelamar | untuk hisrori, rencananya akan terintegrasi dengan dashboard dari fico
| 4 | Realisasi Sistem | Proses implementasi yang perlu menyesuaikan dengan code style kodegiri | Melakukan penyesuaian code dengan sistem kodegiri
| 5 | reset filter parsial | terdapat problem ketika pengguna ingin menghapus filter pada tiap kolom, perlu dibuat fungsi untuk menghapus filter secara keseluruhan | membuat tombol untuk menghapus inputan pada field table
| 6 | menangani overwrite data | ketika terdapat data baru dengan id yang sama, sistem harus mengenali dan menolak ketika data di inputkan, dimaksudkan untuk menghindari duplikasi | fitur ini telah tersedia secara default di framework, penyusunan logic dan kode akan segera diterapkan
| 7 | redirect ketika filter diterapkan | ketika filter diterapkan dan user melakukan interaksi dengan database telah selesai, sistem mengembalikan ke halaman awal | masih dalam tahapan analisa, karena beberapa baris kode dituliskan dengan hardcore sehingga perlu waktu lebih untuk pengembangan
| 8 | tipe tabel didalam database tidak sesuai dengan file import | data tidak tampil sesuai dengan format yang diharapkan, terjadi karena kesalahan pemilihan tipe data pada kolom database | merubah tipe data didalam kolom agar sesuai dengan file import